## Sayfa2
BEYPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
.............................................................................................. OKULU
........................ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI OKUL PROJESİ HAZIRLAMA EGZERSİZ YILLIK PLANI
Okuldaki Yıllık Ders Saati Toplamı :
Okuldaki Yıllık Ders Saati Toplamının %6'sı :
Okuldaki Ders Dışı Etkinliklerin Toplam Saati :
AY | HAFTA | TARİH | SAAT | ÇALIŞMA SAATLERİ | ÇALIŞMA YERİ | İŞLENECEK KONULAR
EKİM | 1. HAFTA | 2018-10-02 | 3 saat | 16:30-18:35 | OKUL TOPLANTI SALONU | - TÜBİTAK 4006 projesinin öğretmenlere duyurulması.
|  | 03.10.2018 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - TÜBİTAK 4006 projesinin öğrencilere duyurulması.
| 2. HAFTA | 2018-10-09 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Öğretmenler için TÜBİTAK 4006 bilgilendirme toplantısının yapılması
- Öğrenciler için bilgilendirme toplantısının yapılması.
|  | 2018-10-10 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - Öğrencilerden proje önerisi alınması.
| 3. HAFTA | 2018-10-16 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Öğrencilerden alt proje önerisi alınması.
|  | 2018-10-17 | 3 saat | 14:20-16:30
| 4. HAFTA | 2018-10-23 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt Proje önerilerinin değerlendirilmesi ve 30 proje seçimi.
|  | 2018-10-24 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - Seçilen alt Projelerin Sisteme Yüklenmesi.
| 5. HAFTA | 2018-10-30 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt Proje önerilerinin değerlendirilmesi ve 30 proje seçimi.
|  | 31.10.2018 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - Seçilen alt Projelerin TÜBÜTAK Sistemine Yüklenmesi.
KASIM | 1. HAFTA | 2018-11-06 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt Proje önerilerinin değerlendirilmesi ve 30 proje seçimi.
|  | 2018-11-07 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - Seçilen alt Projelerin Sisteme Yüklenmesi.
| 2. HAFTA | 2018-11-13 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt Proje önerilerinin değerlendirilmesi ve 30 proje seçimi.
|  | 2018-11-14 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - Seçilen alt Projelerin Sisteme Yüklenmesi.
| 3. HAFTA | 2018-11-20 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt Proje önerilerinin değerlendirilmesi ve 30 proje seçimi.
|  | 2018-11-21 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - Seçilen alt Projelerin Sisteme Yüklenmesi.
| 4. HAFTA | 2018-11-27 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt proje danışmanı öğretmenler ile genel değerlendirme toplantısının yapılması
|  | 2018-11-28 | 3 saat | 14:20-16:30
ARALIK | 1. HAFTA | 2018-12-04 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt proje sahibi öğrenciler ile genel değerlendirme toplantısını yapılması.
|  | 2018-12-05 | 3 saat | 14:20-16:30
| 2. HAFTA | 2018-12-11 | 3 saat | 16:30-18:35 | OKUL TOPLANTI SALONU | - Okul projesinin sözleşmesinin imzalanması.
|  | 2018-12-12 | 3 saat | 14:20-16:30
| 3. HAFTA | 2018-12-18 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Çalışma takvimi ve aşamaları hakkında bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
|  | 2018-12-19 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - Alt proje hazırlama aşamaları bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
| 4. HAFTA | 2018-12-25 | 3.saat | 16:30-18:35 |  | - Alt Proje yapacak öğrencilerin velilerinin bilgilendirilmesi.
|  | 2018-12-26 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - Alt proje hazırlama aşamaları bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
OCAK | 1. HAFTA | 2019-01-02 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - Alt proje hazırlama aşamaları bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
|  | 04.01.2019 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt projelerin hazırlanması, kontrol ve koordinesi.
| 2. HAFTA | 2019-01-08 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt projelerin hazırlanması, kontrolünün ve koordinesinin sağlanması.
|  | 09.01.2019 | 3 saat | 14:20-16:30
| 3. HAFTA | 2019-01-15 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt projelerin hazırlanması, kontrolünün ve koordinesinin sağlanması.
|  | 16.01.2019 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - Alt projelerin hazırlanması, kontrolünün ve koordinesinin sağlanması.
BEYPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BEYPAZARI FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI OKUL PROJESİ HAZIRLAMA EGZERSİZ YILLIK PLANI
AY | HAFTA | TARİH | SAAT | ÇALIŞMA SAATLERİ | ÇALIŞMA YERİ | İŞLENECEK KONULAR
ŞUBAT | 1. HAFTA | 2019-02-05 | 3 saat | 16:30-18:35 | OKUL TOPLANTI SALONU | - Öğretmen ve Öğrenciler ile ara değerlendirme toplantılarının yapılması
|  | 2019-02-06 | 3 saat | 14:20-16:30
| 2. HAFTA | 2019-02-12 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt projelerin hazırlanması, kontrolünün ve koordinesinin sağlanması.
|  | 13.02.2019 | 3 saat | 14:20-16:30
| 3 HAFTA | 2019-02-19 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt projelerin hazırlanması, kontrolünün ve koordinesinin sağlanması.
|  | 20.02.2019 | 3 saat | 14:20-16:30
| 4. HAFTA | 2019-02-26 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt projelerin hazırlanması, kontrolünün ve koordinesinin sağlanması.
|  | 27.02.2019 | 3 saat | 14:20-16:30
MART | 1. HAFTA | 2019-03-05 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt projelerin hazırlanması, kontrolünün ve koordinesinin sağlanması.
|  | 06.03.2019 | 3 saat | 14:20-16:30
| 2. HAFTA | 2019-03-12 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt projelerin hazırlanması, kontrolünün ve koordinesinin sağlanması.
|  | 13.03.2019 | 3 saat | 14:20-16:30
| 3. HAFTA | 2019-03-19 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Öğretmen ve Öğrenciler ile ara değerlendirme toplantılarının yapılması.
|  | 2019-03-20 | 3 saat | 14:20-16:30
| 4. HAFTA | 2019-03-26 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt projelerin hazırlanması, kontrolünün ve koordinesinin sağlanması.
|  | 27.03.2019 | 3 saat | 14:20-16:30
NİSAN | 1. HAFTA | 2019-04-02 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Alt projelerin hazırlanması, kontrolünün ve koordinesinin sağlanması.
|  | 03.04.2019 | 3 saat | 14:20-16:30
| 2. HAFTA | 2019-04-09 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Fuar programının hazırlanması.
|  | 10.04.2019 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - Fuar için gerekli afiş, branda vs. hazırlıklarının yapılması.
| 3. HAFTA | 2019-04-16 | 3 saat | 16:30-18:35 | OKUL TOPLANTI SALONU | - Davetiyelerin Hazırlanıp Dağıtılması
|  | 2019-04-17 | 3 saat | 14:20-16:30
| 4. HAFTA | 2019-04-24 | 3 saat | 14:20-16:30 |  | - TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı için son hazırlıkların yapılması. Eksikliklerin gözden geçirilmesi.
|  | 26.04.2019 | 3 saat | 16:30-18:35
MAYIS | 1. HAFTA | 2019-04-30 | 3.saat | 16:30-18:35 |  | - TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının gerçekleştirilerek alt projelerin sergilenmesi.
|  | 03.05.2016 | 3 saat | 16:30-18:35
| 2. HAFTA | 2019-05-07 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Proje değerlendirme toplantısının yapılması.
|  | 2019-05-08 | 3 saat | 14:20-16:30
| 3. HAFTA | 2019-05-14 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Sonuç raporu için alt projelerin teker teker değerlendirilmesi.
|  | 2019-05-15 | 3 saat | 14:20-16:30
| 4. HAFTA | 2019-05-21 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Sonuç raporunun ve gerekli dokümantasyonun hazırlanması.
|  | 2019-05-22 | 3 saat | 14:20-16:30
| 5. HAFTA | 2019-05-28 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Sonuç raporunun ve gerekli dokümantasyonun hazırlanması.
|  | 2019-05-29 | 3 saat | 14:20-16:30
HAZİRAN | 1. HAFTA | 2019-06-04 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | - Sonuç raporunun ve gerekli dokümantasyonun hazırlanması.
|  | 2019-06-05 | 3 saat | 14:20-16:30
| 2. HAFTA | 2019-06-11 | 3 saat | 16:30-18:35 |  | Sonuç raporunun ve gerekli dokümanların TÜBİTAK sistemine girilmesi.
|  | 2019-06-12 | 3 saat | 14:20-16:30
NOT: Çeşitli nedenlerle zamanında yapılamayan çalışmalar ve çalışma yerinde yapılan değişiklikler okul idaresinin bilgisi dâhilinde yapılacaktır.
7 aralık 2018 tarihinde okul projelerinin red edilmesi halinde ders dışı planı iptal edilecektir.
.... /...../........
....................................................... | [5 empty] | ....................................
Tübitak 4006 Okul Proje Yürütücüsü | [5 empty] | Okul Müdürü